## WBS
[12 empty] | 완료 |  |  |  | 일정 준수
[12 empty] | 계회일정 |  |  |  | 일정 지연
stage | 상세수행내용 | Depth | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 진행률 | Month | 3 | [15 empty] | 4 | [29 empty] | 5
[7 empty] | Date | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
분석 | 정의 | 프로젝트 범위 정의 | 이가현 | 44622 | 44651 | 1
|  | 요구사항 정의 |  | 44622 | 44651 | 1
설계 | 설계 | 메뉴구조설계 | 고지연 | 44652 | 44661 | 1
|  | 메인 레이아웃 화면설계 |  | 44652 | 44661 | 1
|  | DB설계 | 박주희
| 데이터셋 선정 |  | 이가현
| 딥러닝 DB 설계 |  | 이가현
구현 | 목업 작업 | 메인목업 작업 | 고지연
서브목업 작업
| 딥러닝 메인기능 | 데이터셋 전처리 | 이가현
모델 구현
| 제이쿼리, 스크립트 작업 | 부트스트랩 | 고지연
| 사용자 본인확인 서비스 | 로그인 페이지(암호화) | 박주희
회원가입 페이지
| 딥러닝-웹 적용기능 | 변환기 적용 | 이가현
tensorflow.js 구현
| 사용자 페이지 | 로그인 페이지 | 고지연
회원가입 페이지
메인 페이지
업로드 페이지
가상옷장 페이지
| 서버 | mariadb 연결 | 박주희
프론트엔드 연동
페이지 연동
Test | 개발 Test | 단위별 Test | 이가현
| 통합 Test | 통합 Test 계획안 수립 | 박주희
Program Test
Stress Test
통합 Test 결과서 작성
보고 및 회의 | 검수 | 검수요청 | 이가현
|  | 검수완료 | 박주희
| 보고서 작성 | 중간보고서 작성 | 이가현
결과보고서 작성

## IA
Project : | Name
IA | [5 empty] | 시작(10%) |  | 종료(100%)
No. | Stage | 1depth | 2depth | 3depth | 비고 | 진척율 % |  |  |  | 완료일 | test
[6 empty] | 기획 | 디자인 | 코딩 | 개발
Part 0. : |  | MainPage | [7 empty] | 40544
Part 1. : | Main | [8 empty] | 2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
Part 2. : | Header | [8 empty] | 2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
Part 3. : | Footer | [8 empty] | 2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
Part 4. : | 관리자 | [8 empty] | 2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01
2011-01-01

## Sheet1
Stage | Step | Task | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 진행률 | Output

## Sheet2
진행단계 | 수행내용